## Sheet1
	Week No. (#) / Week Start (DD-MM)	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
No.	Task Name	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30
		03	03	03	03	04	04	04	04	04	05	05	05	05	06	06	06	06	07	07	07	07	07	08	08	08	08	09	09	09	09	09
0.0	Literature Search	1	2
0.1	Approval / Submission of Project			1
1.0	Collection / Formatting of dataset			1	1
2.0	Selection / Configuration of Cam/Stereo method			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Results for stereo method											1	2	3	4	5
3.0	Selection / Configuration of Cam/Lidar method															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	Results for lidar method																						1	2	3	4	5
4.0	Research of stereo camera costs		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Research of lidar costs		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.0	Thesis first draft creation					1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Thesis first draft review													1
5.2	Thesis second draft creation														1	2	3	4	5
5.3	Thesis second draft review																			1
5.4	Thesis final draft creation																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.5	Thesis final draft review																												1	2	3
5.6	Thesis submission																															1
5.7	Presentation submission																															1

		43	113	183	253	14	84	154	224	294	65	135	205	275	36	106	176	246	17	87	157	227	297	58	128	198	268	29	99	169	239	309